ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР

г. Москва						             	          «12» января 2007 г.

Настоящий Договор заключен между Правительством Москвы в лице руководителя Департамента государственного и муниципального имущества г. Москвы Семашко Александра Петровича, действующего на основании протокола заседания городской или окружной конкурсной комиссии по подбору инвесторов на реализацию инвестиционных проектов, с одной стороны, и ООО «Планета», в лице генерального директора Афанасьева Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемыми в дальнейшем соответственно «Администрация» и «Инвестор», совместно именуемыми «Стороны».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является реализация инвестиционного проекта по осуществлению капитального ремонта аварийного объекта жилого фонда города Москвы по адресу: ул. Усачева, д. 17.

1.2. В рамках реализации инвестиционного проекта Инвестор обязуется за счет собственных либо привлеченных инвестиций произвести капитальный ремонт признанного аварийным жилого дома по адресу: ул. Усачева, д. 17, общей площадью 2350 (две тысячи триста пятьдесят) кв.м., этажность 5 (пять) этажей, срок ввода в эксплуатацию не более 7 (семи) месяцев с даты заключения Договора.

1.3. На момент заключения Договора объект свободен от имущественных обязательств.

2. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА СТОРОН

2.1. Соотношение раздела недвижимого имущества по реализации Договора устанавливается между Сторонами в пропорции:

2.1.1. Жилые помещения:

25% - в собственность Инвестора;

75% - в собственность Администрации в лице Департамента имущества города Москвы.

2.1.2. Из площадей объекта, подлежащих разделу по результатам реализации Договора, исключаются площади, принадлежащие на праве собственности юридическим и физическим лицам на дату заключения Договора.

2.2. Протокол предварительного раздела жилых и нежилых помещений между Администрацией и Инвестором составляется в месячный срок после разработки проектно-сметной документации и ее утверждения Мосгосэкспертизой, согласовывается Департаментом имущества города Москвы и подписывается Сторонами. В протоколе указываются ориентировочные площади, подлежащие передаче Инвестору и Администрации, а также функциональное назначение этих площадей.

2.3. Конкретное имущество, подлежащее передаче в собственность Сторон по итогам реализации инвестиционного проекта, определяется на основании акта о результатах реализации инвестиционного проекта после ввода объекта в эксплуатацию.

2.4. После сдачи в установленном порядке объекта в эксплуатацию раздел недвижимого имущества в нем уточняется по экспликациям и техническим паспортам МосгорБТИ, которые изготавливаются по заявкам Инвестора на основании утвержденного в установленном порядке проекта и натурных обмеров МосгорБТИ.

2.5. Оформление имущественных прав Сторон по результатам реализации проекта с учетом всех дополнительных соглашений к Договору производится после сдачи в установленном порядке объекта в эксплуатацию и выполнения Сторонами обязательств по Договору и дополнительным соглашениям к нему на основании акта о результатах реализации инвестиционного проекта согласно условиям Договора.

2.6. Права на земельные участки на период проектирования и строительства определяются договором краткосрочной аренды, заключаемым с Инвестором. После завершения Договора и оформления имущественных прав на объект земельные отношения оформляются в установленном законом порядке.

3. СРОКИ И СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ

3.1. Первый этап. Содержание работ этапа:

3.1.1. Оформление в установленном порядке договора краткосрочной аренды земельного участка в соответствии с условиями Договора.

3.1.2. Разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации.

3.1.3. Подписание Сторонами протокола предварительного раздела жилых и нежилых помещений.

3.1.4. Заключение Инвестором договора страхования ответственности.

3.1.5. Получение разрешения на производство строительных работ.

Начало этапа – дата заключения Договора.

Окончание этапа – дата оформления разрешения на производство строительных работ. Продолжительность этапа – не более 2 (двух) месяцев с момента заключения Сторонами настоящего Договора.

3.2. Второй этап. Содержание работ этапа:

Производство строительных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Начало этапа – получение разрешения на производство строительных работ.

Окончание этапа – дата утверждения акта Госкомиссии, но не позднее срока, установленного п. 1.2. настоящего Договора.

3.3. Третий этап. Содержание работ этапа:

3.3.1. Завершение расчетов и урегулирование претензий между Сторонами.

3.3.2. Подписание Сторонами акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

3.3.3. Переоформление договора аренды земельного участка в части возврата Администрации земельного(ых) участка (участков), отведенного(ых) Инвестору для организации строительных работ на объекте.

3.3.4. Оформление имущественных прав Сторон по Договору.

Начало этапа – дата утверждения акта комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

Окончание этапа и Договора в целом – оформление имущественных прав Сторон по Договору и переоформление земельно-правовых отношений.

Продолжительность этапа – не более 3 (трех) месяцев.

3.4. В случае несоблюдения Администрацией обязательств по пунктам 4.1.1-4.1.2 сроки реализации этапов соразмерно изменяются на основании дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Администрация обязуется:

4.1.1. Не осуществлять сдачи в аренду, приватизации, продажи жилых и нежилых площадей и земельных участков инвестиционного объекта.

4.1.2. В течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Договора подписать протокол о разграничении ответственности Сторон по инженерному обеспечению объекта.

4.1.3. Осуществить учетную регистрацию Инвестиционного договора, дополнительных соглашений к нему, протокола предварительного раздела жилых и нежилых помещений и акта о результатах реализации инвестиционного проекта в Комитете по организации и проведению конкурсов и аукционов города Москвы.

4.1.4. В месячный срок после принятия Правительством Москвы решения о проведении капитального ремонта объекта проинформировать жителей близлежащих к объекту ремонта домов (в том числе публикация в средствах массовой информации) о предстоящих работах по данному адресу.

4.1.5. На момент ввода объекта в эксплуатацию оказать Инвестору содействие в предоставлении необходимых мощностей энергоносителей в городских сетях, к которым будет произведено подключение объектов.

4.1.6. Оказывать Инвестору необходимое содействие в реализации проекта по вопросам, входящим в компетенцию Администрации, в том числе обеспечивать подготовку и выпуск распорядительных документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

4.1.7. После ввода объекта в эксплуатацию и выполнения в полном объеме обязательств Сторон по Договору обеспечить оформление акта о результатах реализации инвестиционного проекта, являющегося основанием для оформления и регистрации права собственности Сторон на инвестиционный объект, при условии представления Инвестором необходимого пакета документов.

4.2. Инвестор обязуется:

4.2.1. Обеспечить за счет собственных или привлеченных (заемных) средств финансирование и реализацию инвестиционного проекта в полном объеме в соответствии со своими обязательствами по Договору и сдачу объекта комиссии по приемке объекта в эксплуатацию с качеством в соответствии с действующими строительными нормами и в установленный срок.

4.2.2. В течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора представить в Москомзем необходимые документы для оформления земельно-правовых отношений в установленном порядке.

4.2.3. При разработке проектно-сметной документации на стадии оформления задания на разработку проекта капитального ремонта инвестиционного объекта предусматривать проектные решения, обеспечивающие наличие доли города в виде нежилых помещений, которые могут управляться и эксплуатироваться как единый объект недвижимости, то есть отдельным функциональным блоком (блоками) с изолированным входом (входами).

4.2.4. В недельный срок после получения заключения Мосгосэкспертизы по проектно-сметной документации представить Администрации необходимый пакет документов для оформления протокола предварительного раздела жилых и нежилых помещений.

4.2.5. Регулярно, но не реже одного раза в квартал представлять в префектуру отчет о выполненных работах (с графиком выполнения работ по Договору, согласованным управой района).

4.2.6. После заключения Договора обеспечить выполнение условий освоения и содержания строительной площадки в соответствии с установленными правилами и нормами, включая обеспечение охраны и сохранности имущества, уборку строительных площадок и прилегающих к ним уличных полос.

4.2.7. Обеспечить инженерную подготовку территории в соответствии с выданными техническими условиями и заключенным протоколом разграничения ответственности Сторон по инженерному обеспечению объекта.

4.2.8. Не использовать освободившиеся помещения на объекте в коммерческих или других целях, кроме инвестиционных.

4.2.9. По окончании капитального ремонта и сдачи объекта в эксплуатацию в месячный срок представить в Департамент имущества города Москвы необходимый пакет документов для регистрации доли города в объекте в Едином государственном реестре прав.

4.2.10. В течение 30 (тридцати) дней после оформления в установленном порядке имущественных прав на объект представить в Департамент земельных ресурсов города Москвы необходимые документы для переоформления земельно-правовых отношений.

4.2.11. В случае получения обоснованных замечаний жителей на проведение капитального ремонта объекта принять все необходимые меры для их устранения.

4.2.12. В месячный срок после заключения Договора представить Администрации страховой полис о страховании объекта от ущерба при пожаре и обрушении.

4.2.13. Обеспечить финансирование ремонтных работ дорожной сети и тротуаров, прилегающих к объекту, застройщиком, использующим тяжелую дорожную технику.

4.2.14. При привлечении средств соинвесторов решить вопрос о дальнейшей форме управления имущественным комплексом.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Инвестор на стадии оформления Договора представляет Администрации следующие документы:

5.1.1. Учредительные документы (устав, учредительный договор), свидетельство о регистрации, заверенные нотариально.

5.1.2. Справку банка, где Инвестору открыт расчетный счет.

5.1.3. Документы, подтверждающие финансовую состоятельность Инвестора для реализации инвестиционного проекта.

5.1.4. Справку из налоговой инспекции об отсутствии у Инвестора задолженности по налоговым и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней.

5.1.5. Бухгалтерский отчет Инвестора за последние два года (копии) с отметками налоговой инспекции и аудитора, с приложением копий аудиторских заключений.

6. УСТУПКА ПРАВ ПО ДОГОВОРУ

6.1. Инвестор вправе по согласованию с Администрацией уступить свои права по Договору третьему лицу при условии принятия последним условий и обязательств по настоящему Договору без увеличения сроков строительства объекта.

6.2. Переуступка прав и обязательств оформляется дополнительным соглашением о переуступке прав между старым и новым Инвесторами и Администрацией, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.3. При оформлении дополнительного соглашения о переуступке прав и обязательств новый Инвестор обязан представить документы, перечисленные в статье 5 настоящего Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами, скрепления подписей Сторон печатями.

7.2. Договор действует в течение срока реализации инвестиционного проекта.

7.3. Перенос срока действия Договора оформляется дополнительным соглашением, в котором указываются причины переноса и штрафные санкции, примененные в соответствии со статьей 9 настоящего Договора.

7.4. Срок действия Договора не может превышать 1,5 (полутора) лет с даты его заключения (предельный срок реализации проекта). За указанный период времени Стороны обязаны исполнить все свои обязательства по Договору.

7.5. По истечении предельного срока реализации проекта действие Договора прекращается и договор краткосрочной аренды земельного участка расторгается в установленном порядке. Предельный срок реализации проекта может изменяться и приостанавливаться по соглашению Сторон ввиду наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые регистрируются на титульном листе и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Договор прекращается:

– по соглашению Сторон;

– по требованию одной из Сторон на основании пунктов. 8.3, 10.2 либо по решению суда;

– по выполнении Сторонами всех обязательств по Договору, завершении расчетов и оформлении имущественных отношений согласно акту о результатах реализации инвестиционного проекта.

8.3. Администрация вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Инвестором сроков реализации по пунктам 3.1 и/или 3.2, обязательств по пункту 4.2 Контракта, предупредив Инвестора письменно за один месяц до расторжения, с взысканием штрафных санкций, предусмотренных статьей 9 Договора.

При этом договор аренды земли подлежит расторжению.

В этом случае Администрация вправе передать права по реализации Договора третьему лицу (новому Инвестору) в установленном порядке.

8.4. Инвестор вправе требовать расторжения Договора в суде в случае, если Администрация не обеспечит выполнения обязательств в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора.

8.5. Возмещение Инвестору документально подтвержденных прямых затрат производится новым Инвестором в 6-месячный срок после заключения с ним Договора либо иным способом в установленном порядке.

В сумму, подлежащую возмещению, не включаются:

– неполученные доходы и косвенные убытки;

– штрафы по просроченным ссудам и другим неисполненным обязательствам, связанным с реализацией проекта;

– взносы по страхованию риска;

– затраты по просроченной исходно-разрешительной документации;

– затраты по документации, не соответствующей функциональному назначению объекта, подлежащего строительству или реконструкции новым Инвестором;

– затраты по работам, не являющимся предметом настоящего Договора;

– затраты по другим работам, которые утратили свою ценность вследствие длительного неосвоения строительной площадки;

– затраты, понесенные Инвестором при участии в инвестиционном конкурсе.

8.6. В случае разногласий Сторон по определению размера компенсации затрат, понесенных Инвестором по реализации проекта, при расторжении Договора данный спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае несоблюдения Инвестором сроков выполнения первого этапа работ (п. 3.1) при расторжении Договора или переуступке прав Администрация вправе взыскать с него неустойку в размере одного минимального размера оплаты труда с каждого кв. м общей площади объекта за каждый месяц просрочки.

9.3. В случае несоблюдения Инвестором сроков выполнения второго этапа реализации инвестиционного проекта (п. 3.2) Администрация вправе уменьшить долю общей площади, причитающейся Инвестору, на 2 (два) % за каждый полный календарный месяц просрочки или взыскать с него неустойку в размере рыночной стоимости 2 (двух) % общей площади, причитающейся Инвестору, за каждый полный календарный месяц просрочки.

9.4. Администрация не несет ответственности по договорам, заключенным Инвестором с третьими лицами.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, наводнение, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон) освобождает Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по Договору.

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от продолжения Договора без уплаты штрафов и/или неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

10.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем взаимных переговоров.

В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение одного месяца путем двусторонних переговоров, то каждая из Сторон сохраняет за собой право обращаться в арбитражный суд.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего Договора, а также договоров с третьими лицами, участвующими в реализации проекта, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению.

Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

12.2. Одновременно с подписанием Договора Стороны назначают своих уполномоченных представителей по Договору, определив их компетенцию, и письменно уведомляют об этом друг друга.

12.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

12.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах по одному для каждой Стороны и один для Комитета по организации и проведению конкурсов и аукционов города Москвы. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

12.5. Неотъемлемой частью Договора являются следующие документы:

– распорядительный документ Правительства Москвы о реконструкции или строительстве объекта, определяющий условия реализации инвестиционного проекта;

– протокол конкурсной комиссии с результатами конкурса;

– документы, представляемые в соответствии со статьей 5 Договора;

– дополнения к Договору, зарегистрированные на титульном листе;

– акт о результатах реализации инвестиционного проекта.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН